## Tabelle1
Projekttitel | bauliche Sicherheitsmassnahmen Ort
Projektleitung | Herr/Frau Mustermann (Sicherheitsbeauftragte/r)
Startdatum | 2023-03-01
Enddatum | 2024-12-11
Aufgaben | Verantwortliche | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01
Phase 1: Projektplanung
Projektkonzept | Projektleitung | bar: 2023-01-01 to 2023-03-01
Offerten, Objektbesichtigungen | Firma 1, Firma 2, Firma 3 | bar: 2023-03-01 to 2023-06-01
Finanzierung | Projektleitung, Geschäftsführung | bar: 2023-06-01 to 2023-07-01
Baubewilligungen | Stadt / Kanton | bar: 2023-02-01 to 2023-03-01
Phase 2.1: bauliche Massnahme (z.B. Ersatz Fenster)
Installation | Firma 1 | 2024-01-01: 13.01.2024-14.01.2024
Inspektion | Firma 1 | bar: 2024-02-01
Abschluss | Firma 1 | bar: 2024-02-01 to 2024-03-01
Phase 2.2: laufende Sicherheitskosten (z.B. Überwachungsdienst)
Überwachungsdienst Abend | Firma 2 | bar: 2024-01-01; 2024-04-01; 2024-07-01
Überwachungsdienst Tag | Firma 2 | bar: 2024-01-01 to 2024-12-01
Phase 2.3: Sensibilisierungs-/Ausbildungsmassnahme (z.B. Workshop)
Workshopkonzepterarbeitung | Firma 3 | bar: 2024-02-01 to 2024-03-01
Expertentreffen | Firma 3 | bar: 2024-01-01; 2024-06-01
Workshop | Firma 3
Phase 3: Projektabschluss
Schlussbericht | Projektleitung | bar: 2024-05-01 to 2024-06-01
Schlussabrechnung | Projektleitung | bar: 2024-05-01 to 2024-06-01