## Tabelle1
Titolo del progetto | Misure di sicurezza edili / luogo
Direzione del progetto | Signor/Signora Bernasconi (incaricato/a della sicurezza)
Inizio progetto | 2023-03-01
Fine progetto | 2024-12-11
Compiti | Responsabile | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01
Fase 1: pianificazione del progetto
Piano del progetto | Direzione del progetto | bar: 2023-01-01 to 2023-03-01
Preventivi, visite della sede | Azienda 1, Azienda 2, Azienda 3 | bar: 2023-03-01 to 2023-06-01
Finanziamento | Direzione del progetto, dirigenza | bar: 2023-06-01 to 2023-07-01
Autorizzazioni edilizie | Città / Cantone | bar: 2023-02-01 to 2023-03-01
Fase 2.1: misura edile (p. es. sostituzione finestre)
Esecuzione | Azienda 1 | 2024-01-01: 13.01.2024-14.01.2024
Ispezione | Azienda 1 | bar: 2024-02-01
Conclusione | Azienda 1 | bar: 2024-02-01 to 2024-03-01
Fase 2.2: costi correnti di sicurezza (p. es. servizio di sorveglianza)
Servizio di sorveglianza serale | Azienda 2 | bar: 2024-01-01; 2024-04-01; 2024-07-01
Servizio di sorveglianza diurno | Azienda 2 | bar: 2024-01-01 to 2024-12-01
Fase 2.3: misura di sensibilizzazione / formazione (p. es. workshop)
Allestimento del workshop | Azienda 3 | bar: 2024-02-01 to 2024-03-01
Incontro tra esperti | Azienda 3 | bar: 2024-01-01; 2024-06-01
Workshop | Azienda 3
Fase 3: conclusione del progetto
Rapporto finale | Direzione del progetto | bar: 2024-05-01 to 2024-06-01
Conteggio finale | Direzione del progetto | bar: 2024-05-01 to 2024-06-01